## Resource Plan Template
Project Name | Project Manager | Client | Date | [6 empty] | Resource Plan
MediScan AI – Smart Pneumonia Diagnosis System | Ahmed Gamal | Casual-Tees | 2025-10-30
Resource | Team | Total Effort | Rate | Cost | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31
Ahmed Gamal | Frontend / UI | 24 | 300 | 7200
UX & UI |  | 6 | 400 | 6200 | 2021-01-03: 6
Design and develop user interface |  | 4 | 600 | 6000 | 2021-01-03: 4
testing |  | 4 | 900 | 6500 | 2021-01-04: 4
Deployment |  | 10 | 1100 | 6900 | 2021-01-06: 10
Sara Mostafa | Frontend / UI | 21 | 150 | 3150
UX & UI |  | 4 | 400 | 6200 | 2021-01-07: 2; 2021-01-10: 2
Design and develop user interface |  | 5 | 600 | 6000 | bar: 2021-01-10 to 2021-01-14
testing |  | 4 | 900 | 6500 | 2021-01-17: 4
Deployment |  | 8 | 1100 | 6900 | 2021-01-19: 4; 2021-01-20: 4
Habiba Ayman Amin | AI Model Designer | 21 | 500 | 10500
Research datasets |  | 5 | 200 | 9000 | 2021-01-03: 3; 2021-01-04: 2
rain CNN (DenseNet121, ResNet50) |  | 8 | 400 | 8990 | 2021-01-04: 2; 2021-01-05: 2; 2021-01-10: 2; 2021-01-11: 2
model evaluation, integrate with API |  | 4 | 700 | 10000 | 2021-01-13: 2; 2021-01-14: 2
manage timeline |  | 4 | 1000 | 6780 | 2021-01-17: 2; 2021-01-18: 2
Momen Elsayed | AI Model Designer | 23 | 600 | 13800
Research datasets |  | 8 | 200 | 9000 | 2021-01-03: 4; 2021-01-04: 4
rain CNN (DenseNet121, ResNet50) |  | 7 | 400 | 8990 | 2021-01-04: 4; 2021-01-05: 3
model evaluation, integrate with API |  | 6 | 700 | 10000 | 2021-01-06: 3; 2021-01-07: 3
manage timeline |  | 2 | 1000 | 6780 | 2021-01-20: 2